ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» № 661

ПРИКАЗ

_10.02.2011 г.___________ №_227_____

Об утверждении плана-графика

введения ФГОС начального

общего образования

в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить следующий план-график образования в образовательном учреждении:

| № п/п | Направление мероприятия | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС. | Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС начального общего образования. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. Создание совета по введению ФГОС, обеспечивающего координацию действий педагогического коллектива, информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение Стандарта. | Февраль 2011 г. | Зам. директора по УВР Тюленева В.В. Зам. директора по экспериментальной работе Акопова Э.С. |
| 2. | Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС. | Проведение анализа имеющихся условий (кадровых, материально – технических, учебно–методических и информационных, финансовых), оценить степень готовности ОУ к внедрению ФГОС НОО. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. Комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной литературы, справочно-библиографических и периодических изданий. Разработка (корректировка) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положение о культурно–досуговом центре, информационно – библиотечном центре, физкультурно–оздоровительном центре) | До 30.04.2011 г. Апрель 2011 г. До 01.09.2011 г. До 01.07.2011 г. | Администрация Зав. библиотекой Неровня Н.А. Зав. библиотекой Неровня Н.А. |
| 3. | Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС | Разработка рабочей группой, обсуждение, утверждение основной образовательной программы ОУ на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования. Утвердить основную образовательную программу ОУ на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО. Внесение необходимых изменений в Устав образовательного учреждения. Подготовить и издать приказ об утверждении рабочих программ учебных курсов. Подготовить и издать приказ об утверждении программ внеурочной деятельности | До 01.06.2011 г. 29.08.2011 Март 2011 г. До 01.06.2011 г. До 01.09.2011 г. До 01.09.2011 г. | Зам. директора по ЭД Акопова Э.С. Рабочая группа Директор школы Курнешова Е.Н. Зам. директора по УВР Тюленева В.В. Директор школы Курнешова Е.Н. Директор школы Курнешова Е.Н. Зам. директора по УВР Тюленева В.В. Директор школы Е.Н. Курнешова Зам. директора: Тюленева В.В., Тарахно В.Н. Коновалова Е.В. |
| 4. | Кадровое обеспечения введения ФГОС | Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС. Утвердить план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. Составить в соответствии с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ. Утвердить должностные инструкции работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками. | Апрель 2011 г. До 01.09.2011 г. До 01.07.2011 г. 29.08.2011 | Зам. директора по УВР Иванова Т.В. Зам. директора по УВР Тюленева В.В. Директор школы Курнешова Е.Н. Зам. директора по УВР Тюленева В.В. Пыряева Е.Е. Директор школы Курнешова Е.Н. Пыряева Е.Е. |
| 5. | Информационное обеспечения введения ФГОС | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и СМИ. Проведение родительских собраний по вопросу введения ФГОС. | Весь период Май, август 2011 г. | Администрация школы Зам. директора по ВР Тарахно В.Н. |
| 6. | Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению ФГОС НОО | Публичный отчет школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования. Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. | Июнь 2011 г. Август 2011 г Не реже 1 раза в триместр | Директор школы Курнешова Е.Н. Зам. директора по ШПД Коновалова Е.В. Зам. директора по УВР Тюленева В.В. |

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Тюленева В.В.

Директор школы                                                                                  Е.Н. Курнешова

С приказом ознакомлены:

| зам. директора по УВР | __________________________ | В.В. Тюленева |
| --- | --- | --- |
| зам. директора по УВР | __________________________ | Т.В. Иванова |
| зам. директора по ВР | __________________________ | В.Н. Тарахно |
| зам. директора по ШПД | __________________________ | Е.В. Коновалова |
| зам. директора по ЭД | __________________________ | Э.С. Акопова |
| зав. библиотекой председатель ППО | __________________________ __________________________ | Н.А. Неровня Е.Е Пыряева |